МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА-САД ИМЕНИ КУРБАНОВ СЕИДА ДЖАМАЛОВИЧА»

СЕЛА НИЖНИЙ ДЖАЛГАН

368612, РД, Дербентский р-н, с.Н.Джалган                         Тел.8 928 800 25 45

ул. Гоголя д.27                                                                      e-mail: shcola-sad@mail.ru

______    ___________ 20____г.                                                        №________

Выписка из приказа

«Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021) в МБОУ «Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МБОУ «Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган согласно приложению к настоящему приказу.

2. Делопроизводителю Гаджиевой Анджеле Джалаловне в срок до 15.11.2021, ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МБОУ Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган,

разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ «Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган

«ФГОС-2021».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Авсетова Аскерхана Казиевича.

Директор______________________ АгаеваЗ.С.

С приказом ознакомлены:

| Зам. директора по УВР |  | Авсетов А.К_____________ |
| --- | --- | --- |
| Делопроизводитель |  | Гаджиева А.Д.___________ |

|  | Приложение№ ____ к приказу МБОУ«Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган от 29.10.2021 № ___ |
| --- | --- |

План введения ФГОС–2021 в МБОУ «Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов |  |  |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | Ноябрь 2021 года | Инвентаризационная комиссия | Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.) |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021 | 2021–2026 годы | Директор | Отчет |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Декабрь 2021 – март 2022 года | Заместитель директора по УР | Отчет |
| Направить учителей 1–4х классов на повышение квалификации | Февраль–март 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 2022–2027 годы | Директор | Договоры |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий |  |  |  |
| Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 | До 22.11.2021 | Классные руководители 1–4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021 | До 29.19.2021 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |  |  |  |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой | До 01.04.2022 | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий) | До 20.08.2022 | Рабочая группа | Измененные ООП НОО и ООП ООО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами |  |  |  |
| Актуализировать программу развития МБОУ «Школа- сад им.Курбанова С.Д.» с.Н.Джалган в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | Октябрь–декабрь 2021 года | Директор | Обновленная программа развития |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 | Март 2022 | Рабочая группа | Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | Апрель–август 2022 | Рабочая группа | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |  |  |  |
| Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | До 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| <...> |  |  |  |